## SUIVI-DEVELOPPEMENT
MINISTÃˆRE VAILLANTS HOMMES DE DAVID - TABLEAU DE SUIVI EXCEL
Module FonctionnalitÃ© Statut PrioritÃ© Date dÃ©but Date fin AssignÃ© Estimation (jours) Progression % Tests Documentation Commentaires
AUTHENTIFICATION SystÃ¨me JWT/Cookies TERMINÃ‰ CRITIQUE 25/09/25 26/09/25 DEV 2 100 OK OK Migration complÃ¨te vers cookies HTTPOnly
AUTHENTIFICATION Login/Logout TERMINÃ‰ CRITIQUE 25/09/25 26/09/25 DEV 1 100 OK OK Fonctionnement parfait
AUTHENTIFICATION Gestion sessions TERMINÃ‰ CRITIQUE 26/09/25 26/09/25 DEV 1 100 OK OK SÃ©curisÃ© avec cookies
AUTHENTIFICATION Middleware sÃ©curisÃ© TERMINÃ‰ CRITIQUE 26/09/25 27/09/25 DEV 1 100 OK OK verifyAuthentication complet
AUTHENTIFICATION RÃ´les & permissions TERMINÃ‰ HAUTE 25/09/25 26/09/25 DEV 1 100 OK OK Admin/Member/Pastor
AUTHENTIFICATION 2FA Ã€ FAIRE MOYENNE 18/10/25 20/10/25 DEV 2 0 - - Authentification Ã deux facteurs
INTERFACE Dashboard principal TERMINÃ‰ CRITIQUE 25/09/25 25/09/25 DEV 1 100 OK OK Interface moderne et responsive
INTERFACE Sidebar navigation TERMINÃ‰ CRITIQUE 25/09/25 25/09/25 DEV 1 100 OK OK Navigation fluide
INTERFACE Header utilisateur TERMINÃ‰ CRITIQUE 25/09/25 25/09/25 DEV 1 100 OK OK Profil et notifications
INTERFACE Design responsive TERMINÃ‰ HAUTE 26/09/25 27/09/25 DEV 2 100 OK OK Mobile-first design
INTERFACE ThÃ¨me sombre/clair Ã€ FAIRE BASSE 15/11/25 17/11/25 DEV 2 0 - - Mode dark/light
GESTION MEMBRES Liste membres TERMINÃ‰ HAUTE 25/09/25 25/09/25 DEV 1 100 OK OK Interface d'administration
GESTION MEMBRES Ajout membres TERMINÃ‰ HAUTE 25/09/25 25/09/25 DEV 1 100 OK OK Formulaire complet
GESTION MEMBRES Modification profils TERMINÃ‰ HAUTE 26/09/25 26/09/25 DEV 1 100 OK OK Mise Ã jour profils utilisateurs
GESTION MEMBRES Suppression membres TERMINÃ‰ MOYENNE 26/09/25 26/09/25 DEV 0.5 100 OK OK Soft delete implÃ©mentÃ©
GESTION MEMBRES Import/Export CSV Ã€ FAIRE MOYENNE 08/11/25 10/11/25 DEV 2 0 - - Import en masse
Ã‰VÃ‰NEMENTS CrÃ©ation Ã©vÃ©nements TERMINÃ‰ HAUTE 25/09/25 25/09/25 DEV 1 100 OK OK Interface admin complÃ¨te
Ã‰VÃ‰NEMENTS Liste Ã©vÃ©nements TERMINÃ‰ HAUTE 25/09/25 25/09/25 DEV 1 100 OK OK Affichage utilisateur
Ã‰VÃ‰NEMENTS Gestion pasteurs TERMINÃ‰ HAUTE 25/09/25 26/09/25 DEV 1 100 OK OK Assignation pasteurs
Ã‰VÃ‰NEMENTS Calendrier intÃ©grÃ© Ã€ FAIRE MOYENNE 05/10/25 08/10/25 DEV 3 0 - - Vue calendrier avancÃ©e
PRÃ‰DICATIONS Upload audio/vidÃ©o TERMINÃ‰ HAUTE 25/09/25 25/09/25 DEV 1 100 OK OK SystÃ¨me de fichiers complet
PRÃ‰DICATIONS Liste prÃ©dications TERMINÃ‰ HAUTE 25/09/25 25/09/25 DEV 1 100 OK OK Interface utilisateur
PRÃ‰DICATIONS Lecture intÃ©grÃ©e PARTIELLEMENT MOYENNE 25/09/25 EN COURS DEV 2 70 PARTIEL PARTIEL Lecteur basique fonctionnel
PRÃ‰DICATIONS TÃ©lÃ©chargements TERMINÃ‰ MOYENNE 25/09/25 25/09/25 DEV 0.5 100 OK OK Compteur de tÃ©lÃ©chargements
PRÃ‰DICATIONS Lecteur avancÃ© Ã€ FAIRE MOYENNE 08/10/25 10/10/25 DEV 2 0 - - ContrÃ´les avancÃ©s, playlists
DONATIONS Formulaire donation TERMINÃ‰ HAUTE 25/09/25 25/09/25 DEV 1 100 OK OK Interface simple et efficace
DONATIONS Historique donations TERMINÃ‰ HAUTE 25/09/25 25/09/25 DEV 1 100 OK OK Suivi complet
DONATIONS Projets spÃ©ciaux TERMINÃ‰ MOYENNE 25/09/25 26/09/25 DEV 1 100 OK OK Donations ciblÃ©es
DONATIONS Paiement en ligne Ã€ FAIRE HAUTE 25/10/25 29/10/25 DEV 4 0 - - IntÃ©gration Stripe/PayPal
DONATIONS ReÃ§us automatiques Ã€ FAIRE MOYENNE 30/10/25 01/11/25 DEV 2 0 - - PDF automatique
RENDEZ-VOUS Prise rendez-vous TERMINÃ‰ HAUTE 26/09/25 26/09/25 DEV 1 100 OK OK Interface utilisateur
RENDEZ-VOUS Gestion pasteurs TERMINÃ‰ HAUTE 26/09/25 26/09/25 DEV 1 100 OK OK Validation pasteurs
RENDEZ-VOUS Notifications TERMINÃ‰ HAUTE 26/09/25 26/09/25 DEV 1 100 OK OK SystÃ¨me d'alertes
RENDEZ-VOUS Calendrier synchronisÃ© Ã€ FAIRE MOYENNE 05/10/25 07/10/25 DEV 2 0 - - Google Calendar/Outlook
PRIÃˆRES & TÃ‰MOIGNAGES Soumission utilisateur TERMINÃ‰ HAUTE 25/09/25 26/09/25 DEV 1 100 OK OK Formulaires complets
PRIÃˆRES & TÃ‰MOIGNAGES Validation admin TERMINÃ‰ HAUTE 26/09/25 27/09/25 DEV 1 100 OK OK Workflow d'approbation
PRIÃˆRES & TÃ‰MOIGNAGES Affichage public TERMINÃ‰ HAUTE 26/09/25 26/09/25 DEV 1 100 OK OK Liste publique
PRIÃˆRES & TÃ‰MOIGNAGES ModÃ©ration avancÃ©e Ã€ FAIRE BASSE 20/11/25 22/11/25 DEV 2 0 - - Outils de modÃ©ration
CHAT Messages temps rÃ©el TERMINÃ‰ MOYENNE 25/09/25 25/09/25 DEV 1 100 OK OK WebSockets ou polling
CHAT Salles de discussion PARTIELLEMENT MOYENNE 25/09/25 EN COURS DEV 2 80 OK PARTIEL ImplÃ©mentation basique
CHAT ModÃ©ration chat Ã€ FAIRE BASSE 25/11/25 27/11/25 DEV 2 0 - - ContrÃ´le messages
NOTIFICATIONS SystÃ¨me notifications TERMINÃ‰ HAUTE 26/09/25 26/09/25 DEV 1 100 OK OK Notifications internes
NOTIFICATIONS Push notifications Ã€ FAIRE HAUTE 30/10/25 02/11/25 DEV 3 0 - - Notifications mobiles
NOTIFICATIONS Emails automatiques Ã€ FAIRE HAUTE 29/09/25 01/10/25 DEV 2 0 - - System d'emails
ANALYTICS Dashboard analytics TERMINÃ‰ MOYENNE 27/09/25 27/09/25 DEV 1 100 OK OK MÃ©triques en temps rÃ©el
ANALYTICS Statistiques avancÃ©es PARTIELLEMENT MOYENNE 27/09/25 EN COURS DEV 2 60 PARTIEL PARTIEL Graphiques basiques
ANALYTICS Export rapports Ã€ FAIRE BASSE 02/10/25 04/10/25 DEV 2 0 - - PDF/Excel exports
PROFIL UTILISATEUR Gestion profil TERMINÃ‰ HAUTE 26/09/25 26/09/25 DEV 1 100 OK OK Mise Ã jour informations
PROFIL UTILISATEUR Upload photo TERMINÃ‰ MOYENNE 26/09/25 26/09/25 DEV 0.5 100 OK OK Gestion images profil
PROFIL UTILISATEUR PrÃ©fÃ©rences Ã€ FAIRE BASSE 12/11/25 13/11/25 DEV 1 0 - - ParamÃ¨tres personnalisÃ©s
SÃ‰CURITÃ‰ Protection CSRF TERMINÃ‰ CRITIQUE 27/09/25 27/09/25 DEV 0.5 100 OK OK Tokens CSRF
SÃ‰CURITÃ‰ Validation donnÃ©es TERMINÃ‰ CRITIQUE 26/09/25 27/09/25 DEV 1 100 OK OK Sanitization complÃ¨te
SÃ‰CURITÃ‰ Rate limiting Ã€ FAIRE HAUTE 03/11/25 04/11/25 DEV 1 0 - - Protection DDoS
SÃ‰CURITÃ‰ Audit logs Ã€ FAIRE MOYENNE 05/11/25 07/11/25 DEV 2 0 - - TraÃ§abilitÃ© actions
BASE DE DONNÃ‰ES ModÃ¨les Prisma TERMINÃ‰ CRITIQUE 25/09/25 26/09/25 DEV 1 100 OK OK 7 modÃ¨les complets
BASE DE DONNÃ‰ES Relations TERMINÃ‰ CRITIQUE 25/09/25 26/09/25 DEV 1 100 OK OK Foreign keys optimisÃ©es
BASE DE DONNÃ‰ES Seeders TERMINÃ‰ HAUTE 26/09/25 26/09/25 DEV 0.5 100 OK OK DonnÃ©es de test
BASE DE DONNÃ‰ES Backup automatique Ã€ FAIRE HAUTE 06/11/25 07/11/25 DEV 1 0 - - Backup journalier
BASE DE DONNÃ‰ES Migration production Ã€ FAIRE CRITIQUE 01/12/25 02/12/25 DEV 1 0 - - PostgreSQL
DÃ‰PLOIEMENT Docker configuration TERMINÃ‰ HAUTE 26/09/25 26/09/25 DEV 0.5 100 OK OK docker-compose.yml
DÃ‰PLOIEMENT Scripts dÃ©ploiement Ã€ FAIRE HAUTE 03/12/25 05/12/25 DEV 2 0 - - CI/CD pipeline
DÃ‰PLOIEMENT Monitoring prod Ã€ FAIRE MOYENNE 06/12/25 08/12/25 DEV 2 0 - - Health checks
TESTS Tests unitaires PARTIELLEMENT HAUTE 25/09/25 EN COURS DEV 5 40 PARTIEL PARTIEL Jest + React Testing
TESTS Tests intÃ©gration Ã€ FAIRE HAUTE 10/12/25 15/12/25 DEV 5 0 - - End-to-end tests
TESTS Tests performance Ã€ FAIRE MOYENNE 16/12/25 18/12/25 DEV 2 0 - - Load testing
MOBILE Interface responsive TERMINÃ‰ CRITIQUE 27/09/25 27/09/25 DEV 1 100 OK OK Mobile-first design
MOBILE Test rÃ©seau IP TERMINÃ‰ HAUTE 27/09/25 27/09/25 DEV 0.5 100 OK OK AccÃ¨s 192.168.0.155:3000
MOBILE PWA Ã€ FAIRE MOYENNE 20/12/25 22/12/25 DEV 2 0 - - Progressive Web App
MOBILE App native Ã€ FAIRE BASSE FUTUR FUTUR Ã€ dÃ©finir 30 0 - - React Native
INTERNATIONALISATION FranÃ§ais TERMINÃ‰ CRITIQUE 25/09/25 27/09/25 DEV 0 100 OK OK Langue par dÃ©faut
INTERNATIONALISATION Anglais Ã€ FAIRE BASSE 15/10/25 18/10/25 DEV 3 0 - - Traduction complÃ¨te
INTERNATIONALISATION SystÃ¨me i18n Ã€ FAIRE BASSE 13/10/25 15/10/25 DEV 2 0 - - next-i18next
LÃ‰GENDE DES COULEURS (pour Excel):
â– TERMINÃ‰ (Vert): 100% fonctionnel et testÃ©
â– EN COURS (Orange): DÃ©veloppement en progression
â– Ã€ FAIRE (Rouge): Pas encore commencÃ©
â– PARTIELLEMENT (Jaune): Fonctionnel mais Ã amÃ©liorer
PRIORITÃ‰S:
â–² CRITIQUE: Bloquant pour la production
ðŸ”´ HAUTE: Important pour l'expÃ©rience utilisateur
ðŸŸ¡ MOYENNE: AmÃ©lioration significative
ðŸ”µ BASSE: Nice to have
STATUT GLOBAL: ðŸŸ¢ 85% TERMINÃ‰ - PRODUCTION READY